## Table 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS |  |  | BIBLIOTECA SETOR SUL
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado) |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2018-10-11
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | PREÇO POR ITEM
1 |  | BLOCO E |  |  |  |  | 94618.0809
1.1 | 97627 | Demolição de cintas, pilares e vigas | m3 | 67.26 | 279.61 | 18808.5686
1.2 | 97647 | Remoção de telhas fibrocimento ou metálica | m2 | 1066 | 3.34 | 3562.44
1.3 | 97650 | Remoção de trama de madeira para cobertura | m2 | 1066 | 7.22 | 7698.52
1.4 | 97652 | Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m | un | 14 | 181.4 | 2541.6
1.5 | 97622 | Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento | m3 | 109.15 | 51.03 | 5571.9245
1.6 | 72178 | Retirada de divisória | m2 | 216 | 35.59 | 7689.44
1.7 | 97644 | Remoção de portas | m2 | 34.02 | 8.22 | 281.6444
1.8 | 97645 | Remoção de janelas | m2 | 152.88 | 24.16 | 3695.5808
1.9 | 97640 | Remoção de forro | m2 | 897 | 1.77 | 1589.69
1.10 | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico / ladrilho | m2 | 897 | 12.43 | 11151.71
1.11 | 97629 | Demolição de lastro de concreto | m3 | 102.5 | 132.14 | 13546.35
1.12 | 97663 | Remoção de louças | un | 4 | 11 | 46
1.13 | 97665 | Remoção de luminárias | un | 117 | 1.19 | 141.23
1.14 | 72898 | Carga e descarga de entulho | m3 | 514.18 | 4.97 | 2557.4746
1.15 | 97914 | Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km | m3xkm | 7712.7 | 2.04 | 15735.908
|  | BLOCO F |  |  |  |  | 64570.3654
2 | 97627 | Demolição de cintas, pilares e vigas | m3 | 60.9 | 279.61 | 17030.249
2.1 | 97647 | Remoção de telhas fibrocimento ou metálica | m2 | 240 | 3.34 | 803.6
2.2 | 97650 | Remoção de trama de madeira para cobertura | m2 | 240 | 7.22 | 1734.8
2.3 | 97652 | Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m | un | 15 | 181.4 | 2723
2.4 | 97622 | Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento | m3 | 86.8 | 51.03 | 4431.404
2.5 | 97644 | Remoção de portas | m2 | 3.78 | 8.22 | 33.0716
2.6 | 97645 | Remoção de janelas | m2 | 164.64 | 24.16 | 3979.7024
2.7 | 97640 | Remoção de forro | m2 | 222 | 1.77 | 394.94
2.8 | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico / ladrilho | m2 | 714 | 12.43 | 8877.02
2.9 | 97629 | Demolição de lastro de concreto | m3 | 83.6 | 132.14 | 11048.904
2.10 | 97663 | Remoção de louças | un | 21 | 11 | 233
2.11 | 97665 | Remoção de luminárias | un | 98 | 1.19 | 118.62
2.12 | 72898 | Carga e descarga de entulho | m3 | 369.92 | 4.97 | 1840.5024
2.13 | 97914 | Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km | m3xkm | 5548.8 | 2.04 | 11321.552
3 |  | CENTRO DE CONVIVÊNCIA PROVISÓRIO |  |  |  |  | 14815.6296
3.1 | 97627 | Demolição de cintas, pilares e vigas | m3 | 13.31 | 279.61 | 3723.6091
3.2 | 97647 | Remoção de telhas fibrocimento ou metálica | m2 | 230.4 | 3.34 | 771.536
3.3 | 97650 | Remoção de trama de madeira para cobertura | m2 | 230.4 | 7.22 | 1665.488
3.4 | 97652 | Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m | un | 6 | 181.4 | 1090.4
3.5 | 97622 | Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento | m3 | 9.79 | 51.03 | 501.5837
3.6 | 97644 | Remoção de portas | m2 | 11.34 | 8.22 | 95.2148
3.7 | 97645 | Remoção de janelas | m2 | 6.72 | 24.16 | 164.3552
3.8 | 97640 | Remoção de forro | m2 | 75 | 1.77 | 134.75
3.9 | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico / ladrilho | m2 | 75 | 12.43 | 934.25
3.10 | 97629 | Demolição de lastro de concreto | m3 | 20.88 | 132.14 | 2761.0832
3.11 | 97663 | Remoção de louças | un | 2 | 11 | 24
3.12 | 97665 | Remoção de luminárias | un | 14 | 1.19 | 18.66
3.14 | 72898 | Carga e descarga de entulho | m3 | 82.28 | 4.97 | 410.9316
3.15 | 97914 | Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km | m3xkm | 1234.2 | 2.04 | 2519.768
|  | CASA DE VEGETAÇÃO |  |  |  |  | 6646.2468
4 | 97627 | Demolição de cintas, pilares e vigas | m3 | 3.48 | 279.61 | 975.0428
4.1 | 97650 | Remoção de trama de madeira para cobertura | m2 | 168 | 7.22 | 1214.96
4.2 | 97652 | Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m | un | 9 | 181.4 | 1634.6
4.3 | 97622 | Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento | m3 | 1.2 | 51.03 | 63.236
4.4 | 97629 | Demolição de lastro de concreto | m3 | 13.4 | 132.14 | 1772.676
4.5 | 72898 | Carga e descarga de entulho | m3 | 27.6 | 4.97 | 139.172
4.6 | 97914 | Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km | m3xkm | 414 | 2.04 | 846.56
5 |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 5097.4091
5.1 | 97627 | Demolição de cintas, pilares e vigas | m3 | 5.23 | 279.61 | 1464.3603
5.2 | 97629 | Demolição de laje | m3 | 2.8 | 132.14 | 371.992
5.3 | 97647 | Remoção de telhas fibrocimento ou metálica | m2 | 67.5 | 3.34 | 227.45
5.4 | 97622 | Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento | m3 | 17.4 | 51.03 | 889.922
5.5 | 97644 | Remoção de portas | m2 | 6.6 | 8.22 | 56.252
5.6 | 97645 | Remoção de janelas | m2 | 3.6 | 24.16 | 88.976
5.7 | 97629 | Demolição de lastro de concreto | m3 | 5.7 | 132.14 | 755.198
5.8 | 72898 | Carga e descarga de entulho | m3 | 34.84 | 4.97 | 175.1548
5.9 | 97914 | Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km | m3xkm | 522.6 | 2.04 | 1068.104
[6 empty] | Total | 185747.7318