## Table 1
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | % | SUBTOTAL
1 | PRÉDIO BIBLIOTECA |  | 94477.948 | 155555.784 | 369909.41 | 434552.598 | 452883.634 | 458532.7655 | 315922.6655 | 380290.731 | 449367.372 | 444107.374 | 237526.609 | 176148.874 | 126450.845 | 81.7 | 4095726.61
2 | INSTALAÇÕES EXTERNAS | - | - | - | - | - | - | 20211.3 | 141655.14 | 65872.41 | 40448.8 | 383.73 | - | - | - | 3.9 | 268571.37
3 | SUBESTAÇÃO | - | - | - | - | - | 20449.62 | 47830.76 | 83725.16 | 80561.48 | - | - | - | - | - | 3.4 | 232567.02
4 | DEMOLIÇÕES | 185629.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 185629.58
5 | IMPLANTAÇÃO E SERV.COMPL. | 77025.32 | - | - | - | 10078.08 | 10078.08 | 10078.08 | 10078.08 | 10078.08 | - | - | - | 15466.82 | 36089.25 | 2.6 | 178971.77
6 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 15549.97 | 7616.18 | 12539.85 | 29819.62 | 35627.37 | 38315.78 | 41588.79 | 39407.43 | 39922.42 | 38619.64 | 35823.67 | 19274.7 | 14988.76 | 12330.22 | 5.6 | 381424.4
| SUBTOTAL | 278204.87 | 102094.128 | 168095.634 | 399729.03 | 480258.048 | 521727.114 | 578241.6955 | 590788.4755 | 576725.121 | 528435.812 | 480314.774 | 256801.309 | 206604.454 | 174870.315
| SUBTOTAL ACUMULADO | 278204.87 | 380298.998 | 548394.632 | 948123.662 | 1428381.71 | 1950108.824 | 2528350.5195 | 3119138.995 | 3695864.116 | 4224299.928 | 4704614.702 | 4961416.011 | 5168020.465 | 5343000.0018 | 100 | 5343000.0018
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | % | SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS PELIMINARES | MÊS 2: 42626.02 | 1 | 42626.02 | 42626.02 | 42626.02 | 0
|  | MÊS 2: 100% |  |  | 259259.64 | 1 | 1
2 | FUNDAÇÕES | MÊS 2: 51851.928; MÊS 3: 155555.784; MÊS 5: 51851.928 | 6.3 | 259259.64 | 1479637.64 | 259259.64 | 0
|  | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 60%; MÊS 5: 20% |  |  | 36300.04 | 1 | 1
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | MÊS 4: 369909.41; MÊS 5: 369909.41; MÊS 6: 369909.41; MÊS 7: 369909.41 | 36.1 | 1479637.64 | 175457.41 | 1479637.64 | 0
|  | MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25% |  |  | 238768.6 | 1 | 1
4 | ESTRUTURA METÁLICA | MÊS 7: 10890.0105; MÊS 8: 25410.0295 | 0.9 | 36300.04 | 28526.51 | 36300.04 | 0
|  | MÊS 7: 30%; MÊS 8: 70% |  |  | 113329.32 | 1 | 1
5 | PAREDES E DIVISÓRIAS | MÊS 6: 70182.964; MÊS 7: 35091.482; MÊS 8: 35091.482; MÊS 9: 35091.482 | 4.3 | 175457.41 | 42037.74 | 175457.41 | 0
|  | MÊS 6: 40%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20% |  |  | 298506.03 | 1 | 1
6 | ESQUADRIAS | MÊS 9: 95507.44; MÊS 10: 95507.44; MÊS 11: 47753.72 | 5.8 | 238768.6 | 10911.75 | 238768.6 | 0
|  | MÊS 9: 40%; MÊS 10: 40%; MÊS 11: 20% |  |  | 140660.62 | 1 | 1
7 | FERRAGENS | MÊS 10: 14263.255; MÊS 11: 14263.255 | 0.7 | 28526.51 | 323247.61 | 28526.51 | 0
|  | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% |  |  | 131802.16 | 1 | 1
8 | VIDROS | MÊS 12: 56664.66; MÊS 13: 56664.66 | 2.8 | 113329.32 | 74288.02 | 113329.32 | 0
|  | MÊS 12: 50%; MÊS 13: 50% |  |  | 24171.84 | 1 | 1
9 | COBERTURA | MÊS 8: 42037.74 | 1 | 42037.74 | 2700.73 | 42037.74 | 0
|  | MÊS 8: 100% |  |  | 9911.27 | 1 | 1
10 | REVESTIMENTOS | MÊS 7: 29850.603; MÊS 8: 89551.809; MÊS 9: 89551.809; MÊS 10: 59701.206; MÊS 11: 29850.603 | 7.3 | 298506.03 | 255825.2 | 298506.03 | 0
|  | MÊS 7: 10%; MÊS 8: 30%; MÊS 9: 30%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 10% |  |  | 23849.09 | 1 | 1
11 | FORROS | MÊS 12: 10911.75 | 0.3 | 10911.75 | 21137.95 | 10911.75 | 0
|  | MÊS 12: 100% |  |  | 31478.33 | 1 | 1
12 | PINTURAS | MÊS 8: 14066.062; MÊS 10: 49231.217; MÊS 11: 28132.124; MÊS 12: 49231.217 | 3.4 | 140660.62 | 9569.58 | 140660.62 | 0
|  | MÊS 8: 10%; MÊS 10: 35%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 35% |  |  | 9152.36 | 1 | 1
13 | PAVIMENTAÇÕES | MÊS 8: 96974.283; MÊS 9: 64649.522; MÊS 10: 64649.522; MÊS 11: 32324.761; MÊS 12: 64649.522 | 7.9 | 323247.61 | 74135.53 | 323247.61 | 0
|  | MÊS 8: 30%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 20% |  |  | 42182.28 | 1 | 1
14 | ELEMENTOS DE GRANITO | MÊS 9: 39540.648; MÊS 10: 39540.648; MÊS 11: 39540.648; MÊS 12: 13180.216 | 3.2 | 131802.16 | 27716.21 | 131802.16 | 0
|  | MÊS 9: 30%; MÊS 10: 30%; MÊS 11: 30%; MÊS 12: 10% |  |  | 32679.96 | 1 | 1
15 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA | MÊS 11: 74288.02 | 1.8 | 74288.02 | 135857.17 | 74288.02 | 0
|  | MÊS 11: 100% |  |  |  | 1 | 1
16 | APARELHOS E METAIS | MÊS 10: 14503.104; MÊS 11: 9668.736 | 0.6 | 24171.84 |  | 24171.84 | 0
|  | MÊS 10: 60%; MÊS 11: 40% |  |  |  | 1 | 1
17 | INST. HIDRÁULICA | MÊS 10: 2700.73 | 0.1 | 2700.73 |  | 2700.73 | 0
|  | MÊS 10: 100% |  |  |  | 1 | 1
18 | INST. SANITÁRIA | MÊS 10: 9911.27 | 0.2 | 9911.27 |  | 9911.27 | 0
|  | MÊS 10: 100% |  |  |  | 1 | 1
19 | INST. ELÉTRICA | MÊS 5: 12791.26; MÊS 6: 12791.26; MÊS 7: 12791.26; MÊS 8: 12791.26; MÊS 9: 51165.04; MÊS 10: 51165.04; MÊS 11: 102330.08 | 6.2 | 255825.2 |  | 255825.2 | 0
|  | MÊS 5: 5%; MÊS 6: 5%; MÊS 7: 5%; MÊS 8: 5%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 40% |  |  |  | 1 | 1
20 | INS. TELECOMUNICAÇÃO | MÊS 11: 4769.818; MÊS 12: 4769.818; MÊS 13: 14309.454 | 0.6 | 23849.09 |  | 23849.09 | 0
|  | MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20%; MÊS 13: 60% |  |  |  | 1 | 1
21 | INST. C. A INCÊNDIO | MÊS 10: 6341.385; MÊS 11: 8455.18; MÊS 12: 6341.385 | 0.5 | 21137.95 |  | 21137.95 | 0
|  | MÊS 10: 30%; MÊS 11: 40%; MÊS 12: 30% |  |  |  | 1 | 1
22 | INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS | MÊS 12: 18886.998; MÊS 13: 12591.332 | 0.8 | 31478.33 |  | 31478.33 | 0
[19 empty] | 0 | 0
|  | MÊS 12: 60%; MÊS 13: 40% |  |  |  | 1 | 1
23 | INST. ÁGUAS PLUVIAIS | MÊS 9: 4784.79; MÊS 10: 4784.79 | 0.2 | 9569.58 |  | 9569.58 | 0
|  | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50% |  |  |  | 1 | 1
24 | INST. AR CONDICIONADO | MÊS 11: 4576.18; MÊS 12: 4576.18 | 0.2 | 9152.36 |  | 9152.36 | 0
|  | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% |  |  |  | 1 | 1
25 | IMPERMEABILIZAÇÃO | MÊS 10: 37067.765; MÊS 11: 37067.765 | 1.8 | 74135.53 |  | 74135.53 | 0
|  | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% |  |  |  | 1 | 1
26 | COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL | MÊS 14: 42182.28 | 1 | 42182.28 |  | 42182.28 | 0
|  | MÊS 14: 100% |  |  |  | 1 | 1
27 | BANCADAS E ARMÁRIOS | MÊS 11: 11086.484; MÊS 12: 8314.863; MÊS 13: 8314.863 | 0.7 | 27716.21 |  | 27716.21 | 0
|  | MÊS 11: 40%; MÊS 12: 30%; MÊS 13: 30% |  |  |  | 1 | 1
28 | URBANIZAÇÃO | MÊS 13: 16339.98; MÊS 14: 16339.98 | 0.8 | 32679.96 |  | 32679.96 | 0
|  | MÊS 13: 50%; MÊS 14: 50% |  |  |  | 1 | 1
29 | EQUIPAMENTOS | MÊS 13: 67928.585; MÊS 14: 67928.585 | 3.3 | 135857.17 |  | 135857.17 | 0
|  | MÊS 13: 50%; MÊS 14: 50% |  |  |  | 1 | 1
| SUBTOTAL | - | 94477.948 | 155555.784 | 369909.41 | 434552.598 | 452883.634 | 458532.7655 | 315922.6655 | 380290.731 | 449367.372 | 444107.374 | 237526.609 | 176148.874 | 126450.845 |  |  | 2703675.07
| SUBTOTAL ACUMULADO | - | 94477.948 | 250033.732 | 619943.142 | 1054495.74 | 1507379.374 | 1965912.1395 | 2281834.805 | 2662125.536 | 3111492.908 | 3555600.282 | 3793126.891 | 3969275.765 | 4095726.61 | 100 | 4095726.61
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | % | SUBTOTAL
1 | INST. HIDRÁULICA | MÊS 8: 2187.52; MÊS 9: 2187.52 | 1.6 | 4375.03
2 | INST. COMBATE A INCÊNDIO | MÊS 8: 1151.19; MÊS 9: 1918.65; MÊS 10: 383.73; MÊS 11: 383.73 | 1.4 | 3837.3
3 | INST. SANITÁRIA | MÊS 10: 6968.78 | 2.6 | 6968.78
4 | INST. ÁGUAS PLUVIAIS | MÊS 8: 12884.99; MÊS 9: 17179.98; MÊS 10: 12884.99 | 16 | 42949.96
5 | INST. TELECOMUNICAÇÃO | MÊS 8: 4163.66; MÊS 9: 4163.66 | 3.1 | 8327.32
6 | INST. ELÉTRICA | MÊS 7: 20211.3; MÊS 8: 121267.79; MÊS 9: 40422.6; MÊS 10: 20211.3 | 75.3 | 202112.98
| SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | 20211.3 | 141655.14 | 65872.41 | 40448.8 | 383.73
| SUBTOTAL ACUMULADO | - | - | - | - | - | - | 20211.3 | 161866.44 | 227738.84 | 268187.64 | 268571.37 |  |  |  | 100 | 268571.37
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | % | SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS PELIMINARES | MÊS 6: 1338.39 | 0.6 | 1338.39
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | MÊS 6: 19111.23 | 8.2 | 19111.23
3 | PAREDES | MÊS 7: 10034.16 | 4.3 | 10034.16
4 | ESQUADRIAS | MÊS 7: 7625.9 | 3.3 | 7625.9
5 | COBERTURA | MÊS 7: 5266.42 | 2.3 | 5266.42
6 | REVESTIMENTOS | MÊS 7: 14308.68 | 6.2 | 14308.68
7 | PINTURAS | MÊS 7: 2109.12; MÊS 8: 3163.68 | 2.3 | 5272.8
8 | PAVIMENTAÇÕES | MÊS 7: 8486.48 | 3.6 | 8486.48
9 | INSTALAÇÃO ALTA TENSÃO | MÊS 8: 46766.75; MÊS 9: 46766.75 | 40.2 | 93533.5
10 | INSTALAÇÃO BAIXA TENSÃO | MÊS 8: 33794.73; MÊS 9: 33794.73 | 29.1 | 67589.46
| SUBTOTAL | - | - | - | - | - | 20449.62 | 47830.76 | 83725.16 | 80561.48
| SUBTOTAL ACUMULADO | - | - | - | - | - | 20449.62 | 68280.38 | 152005.54 | 232567.02 | [5 empty] | 100 | 232567.02
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | % | SUBTOTAL
1 | BLOCO E | MÊS 1: 94588.05 | 51 | 94588.05
2 | BLOCO F | MÊS 1: 64542.34 | 34.8 | 64542.34
3 | CENTRO CONVIVÊNCIA PROVIS. | MÊS 1: 14787.58 | 8 | 14787.58
4 | CASA DE VEGETAÇÃO | MÊS 1: 6632.23 | 3.6 | 6632.23
5 | SUBESTAÇÃO | MÊS 1: 5079.38 | 2.7 | 5079.38
| SUBTOTAL | MÊS 1: 185629.58
| SUBTOTAL ACUMULADO | MÊS 1: 185629.58 | 100 | 185629.58
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | % | SUBTOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | 185629.58 MÊS 1: 77025.32 | 43 | 77025.32
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 185629.58 MÊS 5: 10078.08; 185629.58 MÊS 6: 10078.08; 185629.58 MÊS 7: 10078.08; 185629.58 MÊS 8: 10078.08; 185629.58 MÊS 9: 10078.08 | 28.2 | 50390.38
3 | SERVIÇOS FINAIS | 185629.58 MÊS 13: 15466.82; 185629.58 MÊS 14: 36089.25 | 28.8 | 51556.07
| SUBTOTAL | 77025.32 | - | - | - | 10078.08 | 10078.08 | 10078.08 | 10078.08 | 10078.08 | - | - | - | 15466.82 | 36089.25
| SUBTOTAL ACUMULADO | 77025.32 | 77025.32 | 77025.32 | 77025.32 | 87103.4 | 97181.47 | 107259.55 | 117337.62 | 127415.7 | 127415.7 | 127415.7 | 127415.7 | 142882.52 | 178971.77 | 100 | 178971.77
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | % | SUBTOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA BRA | 15549.97 | 7616.18 | 12539.85 | 29819.62 | 35627.37 | 38315.78 | 41588.79 | 39407.43 | 39922.42 | 38619.64 | 35823.67 | 19274.7 | 14988.76 | 12330.22 | 100 | 381424.4
| SUBTOTAL | 15549.97 | 7616.18 | 12539.85 | 29819.62 | 35627.37 | 38315.78 | 41588.79 | 39407.43 | 39922.42 | 38619.64 | 35823.67 | 19274.7 | 14988.76 | 12330.22
| SUBTOTAL ACUMULADO | 15549.97 | 23166.15 | 35706 | 65525.62 | 101152.99 | 139468.77 | 181057.57 | 220465 | 260387.42 | 299007.06 | 334830.73 | 354105.42 | 369094.18 | 381424.4 | 100 | 381424.4