## Resumo
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Valor R$
1 | BLOCO 1 | 856142.61
2 | INSTALAÇÕES EXTERNAS | 79333.49
3 | URBANIZAÇÃO | 297531.63
4 | RESERVATÓRIO | 66438.49
5 | SUBESTAÇÃO | 112890.99
6 | IMPLANTAÇÃO E SERV. FINAIS | 30429.87
7 | ADMINISTR. E TRANSPORTES | 90356.13
TOTAL |  | 1533123.21
| BDI Serviços | 22.23%
| BDI Equipamentos | 13.24%
| Leis Sociais | 113.5%
Manaus-AM, 02 de Maio de 2017.

## Planilhas
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
BLOCO 1
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | PREÇO DA ETAPA
1 |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 61598.79
1.1 | SEINF 40422 | Divisória painel cego laminado com pefil de aluminio | m2 | 333.9 | 172.87 | 57721.29
1.2 | SEINF 40430 | Ferragem para porta de divisória | cj | 30 | 129.25 | 3877.5
2 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 220073.82
2.1 | FUA 73809/002 | Janela de alumínio sem vidro J.01 (2,40x1,70m)x05 | m2 | 20.4 | 420.84 | 8585.13
2.2 | FUA 73809/002 | Janela de alumínio sem vidro J.03 (2,40x0,66 m)x01 | m2 | 1.58 | 420.84 | 664.92
2.3 | FUA 73809/002 | Janela de alumínio sem vidro J.04 (3,15x2,64m)x06 | m2 | 49.9 | 420.84 | 20999.91
2.4 | FUA 73809/002 | Janela de alumínio sem vidro J.05 (2,04x2,64m)x08 | m2 | 43.08 | 420.84 | 18129.78
2.5 | FUA 73809/002 | Janela de alumínio sem vidro J.06 (1,96x2,64m)x08 | m2 | 41.4 | 420.84 | 17422.77
2.6 | FUA 73809/002 | Janela de alumínio sem vidro J.07 (3,40x1,04m)x01 | m2 | 3.54 | 420.84 | 1489.77
2.7 | FUA 73809/002 | Janela de alumínio sem vidro J.08 (1,70x1,04m)x04 | m2 | 7.07 | 420.84 | 2975.33
2.8 | FUA 73809/002 | Janela de alumínio sem vidro J.10 (1,70x0,68m)x15 | m2 | 13.87 | 420.84 | 5837.05
2.9 | 90820 | Porta madeira, inclusive dobradiça P1(0,60x1,60m)x24 Inclusive aduela, alizar, dobradiça | un | 24 | 274.87 | 6596.88
2.10 | 90822 | Porta madeira, inclusive dobradiça P2(0,80x1,60m)x08 Inclusive aduela, alizar, dobradiça | un | 8 | 294.94 | 2359.52
2.11 | 90850 | Porta madeira, inclusive dobradiça P3(0,90x2,10m)x30 Inclusive aduela, alizar, dobradiça | un | 30 | 480.6 | 14418
2.12 | 90850 | Porta madeira inclusive dobradiça P4(0,90x2,10m)x39 Inclusive aduela, alizar, dobradiça | un | 39 | 480.6 | 18743.4
2.13 | 90850 | Porta madeira inclusive dobradiça P5(2x0,90x2,10m) (7un) Inclusive aduela, alizar, dobradiça | un | 14 | 480.6 | 6728.4
2.14 | 72200 | Laminado melamínico 0,8mm p/ revest Portas P3 P4 P5 | m2 | 313.74 | 62.82 | 19709.14
2.15 | FUA 16091/001 | Shaft em alumínio S.01 (0,45x3,45m) fechamento em ACM | un | 28 | 392.07 | 10977.96
2.16 | FUA 16091/002 | Shaft em alumínio S.02 (0,45x3,10m) fechamento em ACM | un | 84 | 361.02 | 30325.68
2.17 | 73933/002 | Porta de ferro P11 (0,90 x 2,10 m) x 01 | m2 | 1.89 | 416.6 | 787.37
2.18 | 73933/002 | Porta de ferro P13 (3,14 x 3,00 m) x 02 | m2 | 18.84 | 416.6 | 7848.74
2.19 | 73933/002 | Porta de ferro para alçapão (1,00 x 1,00 m) x 02 | m2 | 2 | 416.6 | 833.2
2.20 | 73932/001 | Grade de ferro G01 (2,50 x 1,90 m) x 24 | m2 | 114 | 201.15 | 22931.1
2.21 | 73932/001 | Grade de ferro G02 (2,50 x 0,85 m) x 04 | m2 | 8.5 | 201.15 | 1709.77
3 |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 7363.4
3.1 | 90830 | Fechadura de embutir com cilindro externa completa | un | 84 | 60.13 | 5050.92
3.2 | 74046/002 | Tarjeta tipo Livre/Ocupado | un | 32 | 26.37 | 843.84
3.3 | FUA 84894/001 | Puxador latão cromado 4x10cm para porta dos sanitários | un | 64 | 17.61 | 1127.04
3.4 | 84952 | Fecho de embutir 22 cm | un | 14 | 24.4 | 341.6
4 |  | VIDROS |  |  |  |  | 118241.74
4.1 | 72117 | Vidro liso incolor 4 mm colocado | m2 | 654.95 | 96.64 | 63294.36
4.2 | SEINF 40692 | Vidro laminado liso verde 8 mm colocado | m2 | 134.4 | 359.28 | 48287.23
4.3 | 72122 | Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado | m2 | 16.9 | 82.79 | 1399.15
4.4 | 74125/002 | Espelho 4 mm moldura de alumínio e compensado 6 mm | m2 | 15.12 | 347.95 | 5261
5 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 2172.31
5.1 | FUA 68058/001 | Rufo em concreto armado largura 40cm | m | 45.2 | 48.06 | 2172.31
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 5302.84
6.1 | FUA 74333/002 | Aduela/Alizar em granito 20 cm para porta do elevador | m | 20.8 | 65.76 | 1367.8
6.2 | SEINF 40711 | Azulejo 15x15 cm com argamassa colante e rejuntament | m2 | 45.2 | 35.97 | 1625.84
6.3 | 89173 | Emboço / massa única traço 1:2:8 | m2 | 23 | 24.6 | 565.8
6.4 | FUA 73912/004 | Cerâmica 10x10 cm em parede | m2 | 30 | 35.33 | 1059.9
6.5 | 95135 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre | m/mês | 50 | 13.67 | 683.5
7 |  | FORROS |  |  |  |  | 5573.8
7.1 | FUA 41602/002 | Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte | m2 | 64.8 | 58.61 | 3797.92
7.2 | FUA 41602/002 | Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte | m2 | 30.3 | 58.61 | 1775.88
8 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 47646.54
8.1 | 88489 | Tinta acrílica 2 demãos | m2 | 5215.85 | 7.86 | 40996.58
8.2 | 6082 | Verniz sintético | m2 | 109.16 | 8.74 | 954.05
8.3 | 74064/002 | Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria | m2 | 290.46 | 6.43 | 1867.65
8.4 | 73924/002 | Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria | m2 | 290.46 | 13.18 | 3828.26
9 |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 24637.02
9.1 | 89171 | Piso cerâmico | m2 | 112 | 25.61 | 2868.32
9.2 | 88649 | Rodape ceramico 7 cm | m | 252 | 4.11 | 1035.72
9.3 | 83534 | Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c | m3 | 10.54 | 363.08 | 3826.86
9.4 | 73922/002 | Piso cimentado traço 1:4, espessura 2,5 cm em calçada | m2 | 105.36 | 27.5 | 2897.4
9.5 | 87620 | Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2cm sobre marqui | m2 | 325.2 | 19.44 | 6321.88
9.6 |  | Meio fio da calçada
9.6.1 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 7.86 | 35.09 | 275.8
9.6.2 | 73964/006 | Reaterro compactado | m3 | 5.9 | 26.61 | 156.99
9.6.3 | 5651 | Forma de tábua para fundação | m2 | 62.88 | 20.68 | 1300.35
9.6.4 | 92468 | Forma em chapa madeira compensada plastificada | m2 | 62.88 | 41.85 | 2631.52
9.6.5 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 9.43 | 294.05 | 2772.89
9.6.6 | 74157/004 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 9.43 | 58.25 | 549.29
10 |  | ELEMENTOS DE SERRALHERIA |  |  |  |  | 68551.41
10.1 | SEINF 41705 | Corremão de escada em tubo de aço inox 2" | m | 108.2 | 229.27 | 24807.01
10.2 | FUA 73908/004 | Fechamento para ar condicionado em alumínio | un | 56 | 781.15 | 43744.4
11 |  | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 24423.93
11.1 | 95470 | Vaso sanitário c/ caixa sobrepor, assento plástico, compl | un | 22 | 133.91 | 2946.02
11.2 | SEINF 42089 | Vaso sanitário para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90 | un | 8 | 1213.76 | 9710.08
11.3 | FUA 73947/016 | Lavatório de sobrepor de louça branca | un
11.4 | 74234/001 | Mictório sifonado de louça branca | un | 8 | 359.8 | 2878.4
11.5 | FUA 6004/001 | Papeleira de louça branca com rolete | un | 30 | 45.73 | 1371.9
11.6 | 88571 | Saboneteira de sobrepor tipo concha em aço inox | un | 2 | 34.81 | 69.62
11.7 | FUA 73947/012 | Porta sabonete líquido | un | 16 | 43.55 | 696.8
11.8 | FUA 6008/001 | Cabide metálico | un | 32 | 37.48 | 1199.36
11.9 | FUA 73947/010 | Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável | un | 8 | 35.49 | 283.92
11.10 | 89987 | Registro de gaveta com canopla 3/4" | un | 16 | 57.15 | 914.4
11.11 | 89984 | Registro de pressão com canopla 1/2" | un | 1 | 52.61 | 52.61
11.12 | 86912 | Torneira cromada longa de parede para pia 1/2" | un | 42 | 30.52 | 1281.84
11.13 | 86906 | Torneira cromada de mesa para lavatório 1/2" | un | 24 | 36.19 | 868.56
11.14 | 86914 | Torneira de serviço 1/2" | un | 8 | 27.52 | 220.16
11.15 | FUA 74014/003 | Valvula automática em metal cromado p/ Mictório | un | 8 | 146.03 | 1168.24
11.16 | 86882 | Sifão tipo garrafa/copo em PVC | un | 66 | 11.31 | 746.46
11.17 | FUA 68061/001 | Chuveiro plástico branco | un | 2 | 7.78 | 15.56
12 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 19245.87
12.1 | 74130/002 | Disjuntor padrão din monofásico | un | 36 | 16.68 | 600.48
12.2 | 74130/003 | Disjuntor padrão din bifásico | un | 40 | 50.38 | 2015.2
12.3 | 74130/004 | Disjuntor trifásico 50 A | un | 8 | 69.62 | 556.96
12.4 | 74130/005 | Disjuntor trifásico 80 A | un | 11 | 94.37 | 1038.07
12.5 | FUA 74132/001 | DPS 90kA, 175v, classe I | un | 12 | 126.91 | 1522.92
12.6 | FUA 74132/002 | DPS 40kA, neutro | un | 3 | 119.96 | 359.88
12.7 | 91928 | Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais | m | 1200 | 3.18 | 3816
12.8 | 91871 | Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede | m | 117 | 6.14 | 718.38
12.9 | 91884 | Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede | un | 52 | 4.41 | 229.32
12.10 | 91914 | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em par | un | 26 | 7.26 | 188.76
12.11 | 91996 | Tomada 2P+T 10A Média | un | 156 | 15.34 | 2393.04
12.12 | 95777 | Condulete liga de alumínio fundido 3/4" | un | 156 | 15.44 | 2408.64
12.13 | 73953/006 | Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida | un | 48 | 62.69 | 3009.12
12.14 | 68069 | Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector | un | 10 | 38.91 | 389.1
13 |  | INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  |  | 10674.47
13.1 | FUA 21001/001 | Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com chave | un | 4 | 945.45 | 3781.8
13.2 | FUA 21002/001 | Organizador de cabos 19", 1U | un | 10 | 44.38 | 443.8
13.3 | FUA 21003/001 | Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas | un | 10 | 430.51 | 4305.1
13.4 | FUA 21003/002 | Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas | un | 4 | 346.07 | 1384.28
13.5 | FUA 21004/001 | Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC | un | 1 | 363.97 | 363.97
13.6 | FUA 21008/001 | Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex | un | 4 | 98.88 | 395.52
14 |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 30886.92
14.1 | 72554 | Extintor de CO2 6 kg | un | 8 | 497.91 | 3983.28
14.2 | 73775/002 | Extintor de água pressão 10 l | un | 8 | 153.25 | 1226
14.3 | 72284 | Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptad | un | 8 | 822.32 | 6578.56
14.4 | FUA 13850/031 | Central de alarme de incêndio 24 pontos | m | 1 | 655.09 | 655.09
14.5 | FUA 13850/023 | Bateria para sistema de alarme | un | 1 | 80.49 | 80.49
14.6 | FUA 13850/021 | Acionador manual de alarme de incêndio | un | 8 | 75.18 | 601.44
14.7 | FUA 13850/022 | Avisador sonoro tipo sirene | un | 8 | 32.39 | 259.12
14.8 | 92368 | Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções | m | 26.8 | 56.83 | 1523.04
14.9 | 92688 | Tubo de aço galvanizado 3/4", inclusive conecções | m | 26.8 | 15.66 | 419.68
14.10 | 95777 | Condulete liga de alumínio fundido 3/4" | un | 16 | 15.44 | 247.04
14.11 | 91926 | Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais | m | 300 | 2.22 | 666
14.12 | FUA 16530/011 | Luminária de emergência | un | 26 | 39.63 | 1030.38
14.13 | FUA 73916/005 | Placa de sinalização de emergência | un | 48 | 9.71 | 466.08
14.14 | FUA 73632/002 | Porta corta fogo 1,40x2,20 com bandeira 0,80 | un | 16 | 821.92 | 13150.72
15 |  | INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 11454.57
15.1 | 68070 | Para-raio de aço inoxidável tipo Franklin | un | 1 | 37.61 | 37.61
15.2 | 83638 | Mastro p/ para raio em aço galvanizado Ø 1.1/2"x3,00m | un | 1 | 302.3 | 302.3
15.3 | FUA 40842/001 | Abraçadeira fixação para cabo para-raio | un | 3 | 2.45 | 7.35
15.4 | FUA 72272/002 | Conector para medição | un | 8 | 66.81 | 534.48
15.5 | 72254 | Cabo de cobre nu 50mm2 | m | 220 | 24.76 | 5447.2
15.6 | 68069 | Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector | un | 8 | 38.91 | 311.28
15.7 | FUA 74131/009 | Caixa de equalização 38x32X17cm | un | 1 | 271.16 | 271.16
15.8 | FUA 74166/002 | Caixa inspeção concreto circular D=40 cm | un | 8 | 79.77 | 638.16
15.9 | FUA 63911/001 | Solda exotérmica | un | 8 | 6.87 | 54.96
15.10 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 62.4 | 35.09 | 2189.61
15.11 | 73964/006 | Reaterro compactado | m3 | 62.4 | 26.61 | 1660.46
16 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 18879.42
16.1 | 87620 | Contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura 2cm | m2 | 202.4 | 19.44 | 3934.65
16.2 | 73968/001 | Manta impermeabilizante a base de asfálto 4 mm | m2 | 202.4 | 35.98 | 7282.35
16.3 | 87620 | Camada de proteção mecânica traço 1:4, espessura 2 cm | m2 | 202.4 | 19.44 | 3934.65
16.4 | 74121/001 | Junta dilatação com selante elástico base poliuretano | m | 301.6 | 12.36 | 3727.77
17 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL |  |  |  |  | 24646.36
17.1 | FUA 96558/011 | Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm | un | 61 | 15.73 | 959.53
17.2 | FUA 96558/012 | Pictograma PVC 25x25 cm | un | 16 | 16.69 | 267.04
17.3 | FUA 96558/013 | Letra de aço alto relevo 15 cm | un | 52 | 37.56 | 1953.12
17.4 | FUA 96558/014 | Letra de aço alto relevo 40 cm | un | 14 | 83.8 | 1173.2
17.5 | FUA 69655/016 | Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) | un | 10 | 295.21 | 2952.1
17.6 | FUA 74072/010 | Anel de textura para corremão de escada | un | 24 | 21.76 | 522.24
17.7 | FUA 96558/016 | Placa tátil de corremão de escada | un | 24 | 33.56 | 805.44
17.8 | FUA 73916/010 | Sinalizador visual de degrau | un | 224 | 3.88 | 869.12
17.9 | FUA 73876/001 | Piso tátil de borracha sintética | m2 | 99 | 92.83 | 9190.17
17.10 | FUA 96558/015 | Placa tátil de aço alto relevo Braille | un | 60 | 99.24 | 5954.4
18 |  | BANCADAS E ARMÁRIOS |  |  |  |  | 141803.42
18.1 | FUA 74126/002 | Granito tampo de bancada de lab. B.08 (0,65x2,15m) 66un | un | 110.72 | 317.94 | 35202.31
18.2 | FUA 74126/002 | Granito tampo de bancada de lab. B.09 (0,80x2,15m) 18un | un | 36.27 | 317.94 | 11531.68
18.3 | FUA 74126/002 | Granito tampo de bancada de lab. B10 (1,00x2,15m) 52un | un | 139.36 | 317.94 | 44308.11
18.4 | FUA 74135/055 | Armário laboratório A.01 (0,93x0,73 m) inferior c/ portas | un | 48 | 214.29 | 10285.92
18.5 | FUA 74135/056 | Armário laboratório A.02 (0,93x0,73 m) inferior c/ gavetas | un | 48 | 419.57 | 20139.36
18.6 | FUA 74135/057 | Armário laboratório A.03 (2,00x0,80 m) superior c/ portas | un | 48 | 281.43 | 13508.64
18.7 | FUA 74228/002 | Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) | un | 30 | 227.58 | 6827.4
19 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 12965.98
19.1 | FUA 73600/012 | Montagem Elevador 13 pass. 4 paradas sem casa máquinasun | un | 1 | 12965.98 | 12965.98
TOTAL | [6 empty] | 856142.61
INSTALAÇÕES EXTERNAS
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | PREÇO DA ETAPA
1 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  |  | 10773.9
1.1 |  | Tratamento Preliminar
1.1.1 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 2.02 | 35.09 | 70.88
1.1.2 | 87448 | Alvenaria blocos concreto 09x19x39 | m2 | 2.86 | 36.66 | 104.84
1.1.3 | 87894 | Chapisco traço 1:3 | m2 | 2.86 | 3.19 | 9.12
1.1.4 | 89173 | Emboço / massa única traço 1:2:8 | m2 | 2.86 | 24.6 | 70.35
1.1.5 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 0.16 | 294.05 | 47.04
1.1.6 | 74157/004 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 0.16 | 58.25 | 9.32
1.1.7 | 90695 | Tubo PVC rígido esgoto 150 mm | m | 6 | 27.04 | 162.24
1.1.8 | 73932/001 | Grade de ferro 1/2"x1" (0,50x0,20m) | m2 | 0.12 | 201.15 | 24.13
1.1.9 | 74106/001 | Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos | m2 | 2.76 | 6.54 | 18.05
1.2 |  | Tanque Séptico
1.2.1 | 87448 | Alvenaria blocos concreto 09x19x39 | m2 | 3.2 | 36.66 | 117.31
1.2.2 | 5651 | Forma de tábua para fundação | m2 | 21.05 | 20.68 | 435.31
1.2.3 | 92916 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm | kg | 120 | 8.04 | 964.8
1.2.4 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 2.47 | 294.05 | 726.3
1.2.5 | 74157/004 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 2.47 | 58.25 | 143.87
1.2.6 | 87894 | Chapisco traço 1:3 | m2 | 3.2 | 3.19 | 10.2
1.2.7 | 89173 | Emboço / massa única traço 1:2:8 | m2 | 3.2 | 24.6 | 78.72
1.2.8 | 90695 | Tubo PVC rígido esgoto 150 mm | m | 6 | 27.04 | 162.24
1.2.9 | 89862 | Tee PVC série nornal esgoto 150x150 mm | un | 2 | 52.22 | 104.44
1.2.10 | 74106/001 | Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos | m2 | 66.52 | 6.54 | 435.04
1.2 |  | Filtro
1.3.1 | 87448 | Alvenaria blocos concreto 09x19x39 | m2 | 6.4 | 36.66 | 234.62
1.3.2 | 5651 | Forma de tábua para fundação | m2 | 57.36 | 20.68 | 1186.2
1.3.3 | 92916 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm | kg | 220 | 8.04 | 1768.8
1.3.3 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 4.25 | 294.05 | 1249.71
1.3.4 | 74157/004 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 4.25 | 58.25 | 247.56
1.3.5 | 87894 | Chapisco traço 1:3 | m2 | 6.4 | 3.19 | 20.41
1.3.6 | 89173 | Emboço / massa única traço 1:2:8 | m2 | 6.4 | 24.6 | 157.44
1.3.7 | 90695 | Tubo PVC rígido esgoto 150 mm | m | 6 | 27.04 | 162.24
1.3.8 | 89854 | Joelho 90 ° PVC série normal esgoto 150 mm | un | 1 | 31.86 | 31.86
1.3.9 | 88549 | Brita em drenos e filtros | m3 | 13.2 | 70.77 | 934.16
1.3.10 | 74106/001 | Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos | m2 | 57 | 6.54 | 372.78
1.4 |  | Desinfecção
1.4.1 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 2.72 | 35.09 | 95.44
1.4.2 | 87448 | Alvenaria blocos concreto 09x19x39 | m2 | 4.8 | 36.66 | 175.96
1.4.3 | 5651 | Forma de tábua para fundação | m2 | 1.32 | 20.68 | 27.29
1.4.4 | 92916 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm | kg | 7 | 8.04 | 56.28
1.4.5 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 0.26 | 294.05 | 76.45
1.4.6 | 74157/004 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 0.26 | 58.25 | 15.14
1.4.7 | 89714 | Tubo PVC esgoto 100mm | m | 1 | 24.49 | 24.49
1.4.8 | 72295 | Cap PVC rígido esgoto 100 mm | un | 1 | 7.13 | 7.13
1.4.9 | 87894 | Chapisco traço 1:3 | m2 | 4.12 | 3.19 | 13.14
1.4.10 | 89173 | Emboço / massa única traço 1:2:8 | m2 | 4.12 | 24.6 | 101.35
1.4.11 | SEINF 40711 | Azulejo 15x15 cm com argamassa colante e rejuntam | m2 | 4.12 | 29.43 | 121.25
2 |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 1099.59
2.1 | SEINF 42045 | Boca de Boeiro lançamento em concreto | un | 1 | 1099.59 | 1099.59
3 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 67460
3.1 | 74130/005 | Disjuntor trifásico 80 A | un | 1 | 94.37 | 94.37
3.2 | 74130/010 | Disjuntor trifásico 175 a 225 A | un | 6 | 433.68 | 2602.08
3.3 | 74130/007 | Disjuntor trifásico 250 a 600 A | un | 4 | 720.13 | 2880.52
3.4 | 92979 | Cabo de cobre 750 v -10 mm2 - circuitos terminais | m | 414.58 | 4.09 | 1695.63
3.5 | 92984 | Cabo de cobre 1 kv - 25 mm2 - distribuição | m | 794.32 | 10.65 | 8459.5
3.6 | 92990 | Cabo de cobre 1 kv - 70 mm2 - distribuição | m | 158 | 27.43 | 4333.94
3.7 | 92992 | Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuição | m | 86 | 36.17 | 3110.62
3.8 | 92994 | Cabo de cobre 1 kv - 120 mm2 - distribuição | m | 693 | 46.74 | 32390.82
3.9 | 92998 | Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuição | m | 129 | 70.56 | 9102.24
3.10 | 72261 | Terminal para cabo 25 mm2 | un | 8 | 9.21 | 73.68
3.11 | 72264 | Terminal para cabo 70 mm2 | un | 12 | 12.48 | 149.76
3.12 | 72265 | Terminal para cabo 95 mm2 | un | 4 | 15.06 | 60.24
3.13 | 72266 | Terminal para cabo 120 mm2 | un | 20 | 20.22 | 404.4
3.14 | 72268 | Terminal para cabo 185 mm2 | un | 6 | 21.23 | 127.38
3.15 | 83449 | Caixa de alvenaria 0,60x0,60 tampa de concreto | un | 6 | 237.67 | 1426.02
3.16 | 72290 | Caixa de alvenaria 0,90x0,90 tampa de concreto | un | 2 | 274.4 | 548.8
TOTAL | [6 empty] | 79333.49
URBANIZAÇÃO
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | PREÇO DA ETAPA
1 |  | ESTACIONAMENTO E ACESSO |  |  |  |  | 34500.17
1.1 | 94265 | Meio fio de concreto 12x30 cm | m | 45 | 26.66 | 1199.7
1.2 | 92394 | Pavimento em bloco sextavado intertravado e=8cm | m2 | 660 | 46.23 | 30511.8
1.3 | 72947 | Faixa de piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) | m2 | 71.6 | 22.11 | 1583.07
1.4 | 72947 | Símbolo no piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862 | m2 | 8 | 22.11 | 176.88
1.5 | FUA 73916/008 | Placa de sinalização vertical em tubo FG 2" | un | 8 | 128.59 | 1028.72
2 |  | ACESSO |  |  |  |  | 2569.81
2.1 | 94265 | Meio fio de concreto 12x30 cm | m2 | 21 | 26.66 | 559.86
2.2 | 83534 | Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c | m3 | 3.15 | 363.08 | 1143.7
2.3 | 73922/002 | Piso cimentado traço 1:4, espessura 2,5 cm | m2 | 31.5 | 27.5 | 866.25
3 |  | TOTEM |  |  |  |  | 64888.58
3.1 | 90880 | Estaca Ø 25 cm até 9,00 m sem armação | m | 12 | 48.64 | 583.68
3.2 | 92916 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação | kg | 24 | 8.04 | 192.96
3.3 | 92921 | Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação | kg | 154 | 5.6 | 862.4
3.4 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 4.03 | 35.09 | 141.41
3.5 | 73964/006 | Reaterro compactado | m3 | 1.76 | 26.61 | 46.83
3.6 | 5651 | Forma de tábua para fundação | m2 | 5.04 | 20.68 | 104.22
3.7 | 92916 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação | kg | 36 | 8.04 | 289.44
3.8 | 92919 | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação | kg | 174 | 6.54 | 1137.96
3.9 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 2.27 | 294.05 | 667.49
3.10 | 74157/004 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 2.27 | 58.25 | 132.22
3.11 | FUA 45201/001 | Totem metálico revestimento ACM altura 12m | un | 1 | 60729.97 | 60729.97
4 |  | JARDINAGEM |  |  |  |  | 17740.8
4.1 | 74236/001 | Grama batatais em placas | m2 | 1800 | 8.19 | 14742
4.2 | 73967/001 | Plantio de árvore 1,00 m em cava 80x80x80cm | un | 30 | 99.96 | 2998.8
5 |  | MURO COM GRADE |  |  |  |  | 177832.27
5.1 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 15.08 | 35.09 | 529.15
5.2 | 92468 | Forma em chapa madeira compensada plastificada | m2 | 781.55 | 41.85 | 32707.86
5.3 | 92760 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga | kg | 809.4 | 7.58 | 6135.25
5.4 | 92762 | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga | kg | 2266.32 | 6.27 | 14209.82
5.5 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 60.53 | 294.05 | 17798.84
5.6 | 92873 | Lançamento manual e adensamento de concreto | m3 | 60.53 | 91.74 | 5553.02
5.7 | 73970/002 | Grade de perfil U 2"x1"x1/8" e barra 1.1/2"x3/16" | kg | 11749.41 | 6.05 | 71083.93
5.8 | 73933/002 | Portão metálico duas folhas (4,80 x 2,40 m ) 2 un | m2 | 23.04 | 416.6 | 9598.46
5.9 | 74064/002 | Pintura anticorrosiva 1 demão | m2 | 1030.9 | 6.43 | 6628.68
5.10 | 73924/002 | Esmalte sintético 2 demãos | m2 | 1030.9 | 13.18 | 13587.26
TOTAL | [6 empty] | 297531.63
RESERVATÓRIO
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | PREÇO DA ETAPA
1 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 15907.8
1.1 | 92468 | Forma em chapa madeira compensada plastificada | m2 | 77.15 | 41.85 | 3228.72
1.2 | 92760 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga | kg | 95.7 | 7.58 | 725.4
1.3 | 92761 | Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para pilar ou viga | kg | 39.36 | 7.63 | 300.31
1.4 | 92762 | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga | kg | 333.96 | 6.27 | 2093.92
1.5 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 8.17 | 294.05 | 2402.38
1.6 | 92873 | Lançamento manual e adensamento de concreto | m3 | 8.17 | 91.74 | 749.51
1.7 | 74022/030 | Ensaio resistência a compressão simples - concreto | un | 6 | 65.46 | 392.76
1.8 | 95135 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre | m/mês | 440 | 13.67 | 6014.8
2 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 5819.08
2.1 | 87620 | Contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura 2cm | m2 | 21.23 | 19.44 | 412.71
2.2 | 73968/001 | Manta impermeabilizante a base de asfálto 4 mm | m2 | 138.79 | 35.98 | 4993.66
2.3 | 87620 | Camada de proteção mecânica traço 1:4, espessura 2 cm | m2 | 21.23 | 19.44 | 412.71
3 |  | ELEMENTOS DE SERRALHERIA |  |  |  |  | 7845.21
3.1 | 73933/002 | Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 | m2 | 2.1 | 416.6 | 874.86
3.2 | 73933/002 | Porta de ferro (0,70 x 1,90 m) x 02 | m2 | 2.66 | 416.6 | 1108.15
3.3 | 73933/002 | Porta do Alçapão (1,00 x 1,00) x 01 | m2 | 1 | 416.6 | 416.6
3.4 | 73970/002 | Guarda corpo da sacada (2 un) | kg | 159.4 | 6.05 | 964.37
3.5 | 73970/002 | Escada de marinheiro com proteção | kg | 615.8 | 6.05 | 3725.59
3.6 | 73970/002 | Abraçadeira para tubo 4" (26 un) | kg | 124.9 | 6.05 | 755.64
4 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 5823.27
4.1 | 88411 | Selador acrílico 1 demão | m2 | 450.15 | 1.16 | 522.17
4.2 | 88489 | Tinta acrílica 2 demãos | m2 | 450.15 | 7.86 | 3538.17
4.3 | 74064/002 | Pintura anticorrosiva 1 demão | m2 | 89.9 | 6.43 | 578.05
4.4 | 73924/002 | Esmalte sintético 2 demãos | m2 | 89.9 | 13.18 | 1184.88
5 |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 1353.54
5.1 | 83534 | Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c | m3 | 2.12 | 363.08 | 769.72
5.2 | 73922/002 | Piso cimentado traço 1:4, espessura 2,5 cm | m2 | 21.23 | 27.5 | 583.82
6 |  | INSTALACÃO HIDRÁULICA/INCÊNDIO |  |  |  |  | 19851.09
6.1 | 92368 | Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções | m | 1.5 | 56.83 | 85.24
6.2 | 73976/010 | Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções | m | 104.7 | 132.32 | 13853.9
6.3 | 94500 | Registro de gaveta bruto 3" | un | 2 | 325.01 | 650.02
6.4 | 94501 | Registro de gaveta bruto 4" | un | 3 | 541.83 | 1625.49
6.5 | 73795/015 | Valvula de retenção horizontal 4" | un | 2 | 374.25 | 748.5
6.6 | 74169/001 | Registro angular para hidrante de incêndio 2 1/2" x 45° | un | 1 | 148.76 | 148.76
6.7 | FUA 73663/001 | Chave de fluxo 1" | un | 1 | 254.76 | 254.76
6.8 | FUA 73837/002 | Conjunto moto Bomba centrífuga 5.0 cv | un | 1 | 1913.02 | 1913.02
6.9 | FUA 38634/001 | Painel de comando para bomba 5.0 cv | un | 1 | 571.4 | 571.4
7 |  | INSTALACÃO ELÉTTRICA |  |  |  |  | 2119.15
7.1 | 74131/005 | Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. | un | 1 | 210.46 | 210.46
7.2 | 74130/002 | Disjuntor padrão din monofásico | un | 2 | 16.68 | 33.36
7.3 | 74130/005 | Disjuntor trifásico 80 A | un | 5 | 94.37 | 471.85
7.4 | 91928 | Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais | m | 30 | 3.18 | 95.4
7.5 | 91934 | Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais | m | 96 | 12.12 | 1163.52
7.6 | 91871 | Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede | m | 8 | 6.14 | 49.12
7.7 | 73953/002 | Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida | un | 2 | 47.72 | 95.44
8 |  | INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉR | ICAS |  |  |  | 7719.35
8.1 | 68070 | Para-raio de aço inoxidável tipo Franklin | un | 1 | 37.61 | 37.61
8.2 | 83638 | Mastro p/ para raio em aço galvanizado Ø 1.1/2"x3,00m | un | 1 | 302.3 | 302.3
8.3 | FUA 40842/001 | Abraçadeira fixação para cabo para-raio | un | 3 | 2.45 | 7.35
8.4 | FUA 68070/003 | Suporte isolador simples | un | 40 | 10.47 | 418.8
8.5 | FUA 72272/002 | Conecção para medição | un | 12 | 66.81 | 801.72
8.6 | 72253 | Cabo de cobre nu 35mm2 | m | 80 | 17.48 | 1398.4
8.7 | 72254 | Cabo de cobre nu 50mm2 | m | 76 | 24.76 | 1881.76
8.8 | 68069 | Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector | un | 12 | 38.91 | 466.92
8.9 | FUA 74131/009 | Caixa de equalização 38x32X17cm | un | 1 | 271.16 | 271.16
8.10 | FUA 74166/002 | Caixa inspeção concreto circular D=40 cm | un | 12 | 79.77 | 957.24
8.11 | FUA 63911/001 | Solda exotérmica | un | 16 | 6.87 | 109.92
8.12 | 93358 | Escavação manual em solo Reaterro compactado | m3 | 17.28 | 35.09 | 606.35
8.13 | 73964/006 | Reaterro compactado | m3 | 17.28 | 26.61 | 459.82
TOTAL | [6 empty] | 66438.49
SUBESTAÇÃO
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | PREÇO DA ETAPA
1 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1735.92
1.1 | 73932/001 | Divisória de tela metálica | m2 | 8.63 | 201.15 | 1735.92
2 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 4149.59
2.1 | 88411 | Selador acrílico 1 demão | m2 | 219.42 | 1.16 | 254.52
2.2 | 88495 | Massa acrílica | m2 | 219.42 | 4.44 | 974.22
2.3 | 88489 | Tinta acrílica 2 demãos | m2 | 219.42 | 7.86 | 1724.64
2.4 | 74064/002 | Pintura anticorrosiva 1 demão | m2 | 61 | 6.43 | 392.23
2.5 | 73924/002 | Esmalte sintético 2 demão | m2 | 61 | 13.18 | 803.98
3 |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 4203.08
3.1 | 83534 | Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c | m3 | 2.17 | 363.08 | 787.88
3.2 | 73922/002 | Piso cimentado traço 1:4, espessura 2,5 cm | m2 | 21.7 | 27.5 | 596.75
3.3 |  | Meio fio da calçada
3.3.1 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 5.92 | 35.09 | 207.73
3.3.2 | 73964/006 | Reaterro compactado | m3 | 2.96 | 26.61 | 78.76
3.3.3 | 5651 | Forma de tábua para fundação | m2 | 25.9 | 20.68 | 535.61
3.3.4 | 92468 | Forma em chapa madeira compensada plastificada | m2 | 25.9 | 41.85 | 1083.91
3.3.5 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 2.59 | 294.05 | 761.58
3.3.6 | 74157/004 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 2.59 | 58.25 | 150.86
4 |  | INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO |  |  |  |  | 61887.52
4.1 | 73783/009 | Poste de concreto circular 11m - 300kg | un | 1 | 957.23 | 957.23
4.2 | FUA 73773/005 | Cruzeta tipo n 90x115x2400mm | un | 4 | 83.44 | 333.76
4.3 | FUA 72271/010 | Mão francesa refroçada para poste circular | un | 4 | 13.45 | 53.8
4.4 | 73976/010 | Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções | m | 6 | 132.32 | 793.92
4.5 | FUA 72259/003 | Conector tipo estribo pressão para cabo de alumínio | un | 24 | 18.16 | 435.84
4.6 | FUA 68070/015 | Para-raio 15 KV | un | 3 | 58.5 | 175.5
4.7 | 73780/001 | Chave fusível unipolar 15 KV | un | 3 | 206.43 | 619.29
4.8 | 73781/001 | Mufla unipolar 15 KV TM 2050 Externa | un | 4 | 266.67 | 1066.68
4.9 | 73781/001 | Mufla unipolar 15 KV TP 2050 Interna | un | 4 | 266.67 | 1066.68
4.10 | 73781/002 | Isolador de pino 15 KV | un | 9 | 19.43 | 174.87
4.11 | FUA 72299/001 | Vergalhão de cobre nú 3/8" | m | 36 | 30.4 | 1094.4
4.12 | FUA 72259/006 | Terminal 3/8" | un | 24 | 17.91 | 429.84
4.13 | FUA 72329/001 | Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A | un | 2 | 1379.81 | 2759.62
4.14 | FUA 74130/085 | Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA | un | 1 | 9481.39 | 9481.39
4.15 | 73857/006 | Transformador 500 KVA trifásico 60hz 15 kv | un | 1 | 29349.03 | 29349.03
4.16 | 72252 | Cabo de cobre nú 25 mm2 | m | 30 | 13.07 | 392.1
4.17 | 72253 | Cabo de cobre nú 35 mm2 | m | 16 | 17.48 | 279.68
4.18 | 68069 | Haste de aterramento 5/8"x2,40 m | un | 6 | 38.91 | 233.46
4.19 | 83449 | Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto | un | 2 | 237.67 | 475.34
4.20 | 93012 | Eletroduto rígido roscável PVC 4" | m | 48 | 31.45 | 1509.6
4.21 | 93017 | Luva Eletroduto roscável PVC 4" | un | 16 | 27.7 | 443.2
4.22 | FUA 73860/023 | Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV | m | 264 | 27.21 | 7183.44
4.23 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 19.2 | 35.09 | 673.72
4.24 | 73964/006 | Reaterro compactado | m3 | 19.2 | 26.61 | 510.91
4.25 | 83534 | Concreto traço 1:2,5:6 para envelopamento do eletroduto | m3 | 3.84 | 363.08 | 1394.22
5 |  | INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 40914.88
5.1 | FUA 48401/017 | Painel metálico 0,80x0,80x1,90m com barramentos | un | 2 | 11017.75 | 22035.5
5.2 | FUA 74130/088 | Disjuntor trifásico 1600A manual | un | 1 | 5275.85 | 5275.85
5.3 | 91928 | Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais | un | 42 | 3.18 | 133.56
5.4 | 72252 | Cabo de cobre nú 25 mm2 | m | 48 | 13.07 | 627.36
5.5 | 93000 | Cabo de cobre 1 kv - 240 mm2 - distribuição | un | 120.4 | 92.55 | 11143.02
5.6 | 72261 | Terminal para cabo 25 mm2 | un | 6 | 9.21 | 55.26
5.7 | 72269 | Terminal para cabo 240 mm2 | un | 28 | 24.38 | 682.64
5.8 | 91871 | Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede | m | 19 | 6.14 | 116.66
5.9 | 91884 | Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede | un | 6 | 4.41 | 26.46
5.10 | 91914 | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede | un | 3 | 7.26 | 21.78
5.11 | 91940 | Caixa retangular 4"x2" PVC média | un | 6 | 7.52 | 45.12
5.12 | 91953 | Interruptor simples 1 módulo | un | 2 | 12.93 | 25.86
5.13 | 73953/002 | Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida | un | 4 | 47.72 | 190.88
5.14 | 74130/002 | Disjuntor padrão din monofásico | un | 1 | 16.68 | 16.68
5.15 | 72554 | Extintor de CO2 6 kg | un | 1 | 497.91 | 497.91
5.16 | FUA 73916/004 | Placa de advertência Perigo Alta Tensão | un | 1 | 20.34 | 20.34
TOTAL | [6 empty] | 112890.99
IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | PREÇO DA ETAPA
1 |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 5298.86
1.1 | FUA 73960/002 | Instalação provisória de água e sanitária | un | 1 | 969.9 | 969.9
1.2 | 41598 | Instalação provisória elétrica | un | 1 | 1006.52 | 1006.52
1.3 | 74209/001 | Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) | m2 | 6 | 276.87 | 1661.22
1.4 | 74209/001 | Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) | m2 | 6 | 276.87 | 1661.22
2 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 25131.01
2.1 | FUA 64530/001 | Aprovações e Lincenças | un | 1 | 15875.78 | 15875.78
2.2 | FUA 21018/001 | Revisão de projetos (as build) | un | 20 | 153.17 | 3063.4
2.3 | 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 4454.56 | 1.39 | 6191.83
TOTAL | [6 empty] | 30429.87
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | PREÇO DA ETAPA
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 73617.78
1.1 | FUA 74242/002 | Administração da obra | mês | 6 | 12269.63 | 73617.78
2 |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 16738.35
2.1 | SEINF 41834 | Transporte de insumos via fluviasl / Itacoatiara | ton | 151 | 110.85 | 16738.35
TOTAL | [6 empty] | 90356.13
1533123.21
1533123.21
0
Manaus-AM, 02 de Maio de 2017

## Preço dos Serviços (hidden)
41598 | 1006.52 | 1006.5206
5651 | 20.68 | 20.6829
6082 | 8.74 | 8.7498
68069 | 38.91 | 38.9196
68070 | 37.61 | 37.614
72117 | 96.64 | 96.6481
72122 | 82.79 | 82.7921
72200 | 62.82 | 62.8281
72252 | 13.07 | 13.0717
72253 | 17.48 | 17.4859
72254 | 24.76 | 24.7622
72261 | 9.21 | 9.2142
72264 | 12.48 | 12.4812
72265 | 15.06 | 15.0603
72266 | 20.22 | 20.2218
72268 | 21.23 | 21.2363
72269 | 24.38 | 24.3899
72284 | 822.32 | 822.3252
72290 | 274.4 | 274.404
72295 | 7.13 | 7.1386
72554 | 497.91 | 497.9154
72947 | 22.11 | 22.1111
73775/002 | 153.25 | 153.252
73780/001 | 206.43 | 206.4376
73781/001 | 266.67 | 266.6758
73781/002 | 19.43 | 19.4328
73783/009 | 957.23 | 957.2372
73795/015 | 374.25 | 374.2544
73857/006 | 29349.03 | 29349.0331
73922/002 | 27.5 | 27.5043
73924/002 | 13.18 | 13.1857
73932/001 | 201.15 | 201.1537
73933/002 | 416.6 | 416.6003
73953/002 | 47.72 | 47.7294
73953/006 | 62.69 | 62.6951
73964/006 | 26.61 | 26.6147
73967/001 | 99.96 | 99.9666
73968/001 | 35.98 | 35.9847
73970/002 | 6.05 | 6.0539
73976/010 | 132.32 | 132.3203
74022/030 | 65.46 | 65.4651
74046/002 | 26.37 | 26.3795
74064/002 | 6.43 | 6.4384
74106/001 | 6.54 | 6.5408
74121/001 | 12.36 | 12.361
74125/002 | 347.95 | 347.956
74130/010 | 433.68 | 433.6858
74130/002 | 16.68 | 16.6836
74130/003 | 50.38 | 50.3896
74130/004 | 69.62 | 69.6237
74130/005 | 94.37 | 94.3753
74130/007 | 720.13 | 720.1318
74131/005 | 210.46 | 210.461
74157/004 | 58.25 | 58.2575
74169/001 | 148.76 | 148.7657
74209/001 | 276.87 | 276.8746
74234/001 | 359.8 | 359.8011
74236/001 | 8.19 | 8.1936
83449 | 237.67 | 237.674
83534 | 363.08 | 363.0883
83638 | 302.3 | 302.3023
84952 | 24.4 | 24.4007
86882 | 11.31 | 11.317
86906 | 36.19 | 36.1976
86912 | 30.52 | 30.5245
86914 | 27.52 | 27.5259
87448 | 36.66 | 36.6616
87620 | 19.44 | 19.4453
87894 | 3.19 | 3.1958
88411 | 1.16 | 1.1689
88489 | 7.86 | 7.8693
88495 | 4.44 | 4.4444
88549 | 70.77 | 70.7707
88571 | 34.81 | 34.8121
88649 | 4.11 | 4.1184
89171 | 25.61 | 25.6192
89173 | 24.6 | 24.6026
89714 | 24.49 | 24.4987
89854 | 31.86 | 31.8674
89862 | 52.22 | 52.2246
89984 | 52.61 | 52.6162
89987 | 57.15 | 57.1509
90695 | 27.04 | 27.0487
90820 | 274.87 | 274.8765
90822 | 294.94 | 294.9417
90830 | 60.13 | 60.1341
90850 | 480.6 | 480.6028
90880 | 48.64 | 48.6439
91871 | 6.14 | 6.1456
91884 | 4.41 | 4.4148
91914 | 7.26 | 7.2631
91926 | 2.22 | 2.2298
91928 | 3.18 | 3.1848
91934 | 12.12 | 12.1215
91940 | 7.52 | 7.5204
91953 | 12.93 | 12.9325
91996 | 15.34 | 15.3479
92368 | 56.83 | 56.8344
92394 | 46.23 | 46.2332
92468 | 41.85 | 41.8555
92688 | 15.66 | 15.6694
92760 | 7.58 | 7.5812
92761 | 7.63 | 7.6341
92762 | 6.27 | 6.2793
92873 | 91.74 | 91.7427
92916 | 8.04 | 8.0482
92919 | 6.54 | 6.5401
92921 | 5.6 | 5.6066
92979 | 4.09 | 4.0929
92984 | 10.65 | 10.6574
92990 | 27.43 | 27.4338
92992 | 36.17 | 36.1705
92994 | 46.74 | 46.7413
92998 | 70.56 | 70.5629
93000 | 92.55 | 92.5544
93012 | 31.45 | 31.4581
93017 | 27.7 | 27.7041
93358 | 35.09 | 35.0959
94265 | 26.66 | 26.6625
94500 | 325.01 | 325.0126
94501 | 541.83 | 541.8364
94971 | 294.05 | 294.0571
95135 | 13.67 | 13.6764
9537 | 1.39 | 1.3918
95470 | 133.91 | 133.911
95777 | 15.44 | 15.4461
FUA 13850/021 | 75.18 | 75.1863
FUA 13850/022 | 32.39 | 32.3936
FUA 13850/023 | 80.49 | 80.4911
FUA 13850/031 | 655.09 | 655.0993
FUA 16091/001 | 392.07 | 392.077
FUA 16091/002 | 361.02 | 361.02
FUA 16530/011 | 39.63 | 39.6338
FUA 21001/001 | 945.45 | 945.4567
FUA 21002/001 | 44.38 | 44.3867
FUA 21003/001 | 430.51 | 430.5139
FUA 21003/002 | 346.07 | 346.0774
FUA 21004/001 | 363.97 | 363.9711
FUA 21008/001 | 98.88 | 98.8844
FUA 21018/001 | 153.17 | 153.1733
FUA 38634/001 | 571.4 | 571.4062
FUA 40842/001 | 2.45 | 2.454 | FUA 40842/001
FUA 41602/002 | 58.61 | 58.6134
FUA 45201/001 | 60729.97 | 60729.9755
FUA 48401/017 | 11017.75 | 11017.7515
FUA 6004/001 | 45.73 | 45.7344
FUA 6008/001 | 37.48 | 37.485
FUA 63911/001 | 6.87 | 6.8725
FUA 64530/001 | 15878.38 | 15878.3859
FUA 68058/001 | 48.06 | 48.0607
FUA 68061/001 | 7.78 | 7.7893
FUA 68070/003 | 10.47 | 10.4715
FUA 68070/015 | 58.5 | 58.5092
FUA 69655/016 | 295.21 | 295.2141
FUA 72259/003 | 18.16 | 18.1615
FUA 72259/006 | 17.91 | 17.917
FUA 72271/010 | 13.45 | 13.4559
FUA 72272/002 | 66.81 | 66.8144
FUA 72299/001 | 30.4 | 30.4089
FUA 72329/001 | 1379.81 | 1379.814
FUA 73600/012 | 12965.98 | 12965.98
FUA 73632/002 | 821.92 | 821.9244
FUA 73663/001 | 254.76 | 254.7691
FUA 73773/005 | 83.44 | 83.4441
FUA 73809/002 | 420.84 | 420.842
FUA 73837/002 | 1913.02 | 1913.0267
FUA 73860/023 | 27.21 | 27.2105
FUA 73876/001 | 92.83 | 92.8309
FUA 73908/004 | 781.15 | 781.1581
FUA 73912/004 | 35.33 | 35.3359
FUA 73916/004 | 20.34 | 20.3475
FUA 73916/005 | 9.71 | 9.7135
FUA 73916/008 | 128.59 | 128.593
FUA 73916/010 | 3.88 | 3.8842
FUA 73947/010 | 35.49 | 35.4997
FUA 73947/012 | 43.55 | 43.5547
FUA 73947/016 | 181.23 | 181.2324
FUA 73960/002 | 969.9 | 969.9084
FUA 74014/003 | 146.03 | 146.0304
FUA 74072/010 | 21.76 | 21.764
FUA 74126/002 | 317.94 | 317.9488
FUA 74130/085 | 9481.39 | 9481.3949
FUA 74130/088 | 5275.85 | 5275.8517
FUA 74131/009 | 271.16 | 271.1604
FUA 74132/001 | 126.91 | 126.9106
FUA 74132/002 | 119.96 | 119.9679
FUA 74135/055 | 214.29 | 214.2941
FUA 74135/056 | 419.57 | 419.5759
FUA 74135/057 | 281.43 | 281.4398
FUA 74166/002 | 79.77 | 79.7722
FUA 74228/002 | 227.58 | 227.5882
FUA 74242/002 | 12269.63 | 12269.6346
FUA 74333/002 | 65.76 | 65.7621
FUA 84894/001 | 17.61 | 17.616
FUA 96558/011 | 15.73 | 15.7377
FUA 96558/012 | 16.69 | 16.6951
FUA 96558/013 | 37.56 | 37.5613
FUA 96558/014 | 83.8 | 83.8009
FUA 96558/015 | 99.24 | 99.2425
FUA 96558/016 | 33.56 | 33.5683

## Cronograma
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GERAL
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | % | SUBTOTAL
1 | BLOCO 1 | 143008.615 | 170998.325 | 181468.448 | 126305.0695 | 164996.1975 | 69365.955 | 55.84% | 856142.61
2 | INSTALAÇÕES EXTERNAS |  | 20658.065 | 22251.95 | 36423.475 |  |  | 5.175% | 79333.49
3 | URBANIZAÇÃO |  |  | 45916.505 | 116824.912 | 63699.732 | 71090.481 | 19.41% | 297531.63
4 | RESERVATÓRIO | 7953.9 | 9307.44 | 12653.32 | 21679.035 | 14844.795 |  | 4.334% | 66438.49
5 | SUBESTAÇÃO |  | 10088.59 | 51401.2 | 51401.2 |  |  | 7.363% | 112890.99
6 | IMPLANTAÇÃO E SERV. FINAIS | 5298.86 |  |  |  |  | 25131.01 | 1.985% | 30429.87
7 | ADMINISTR. E TRANSPORTES | 9442.2156 | 13173.9238 | 19236.8201 | 21369.2247 | 16146.6404 | 10987.3054 | 5.894% | 90356.13
| SUBTOTAL | 165703.5906 | 224226.3438 | 332928.2431 | 374002.9162 | 259687.3649 | 176574.7514
| SUBTOTAL ACUMULADO | 165703.5906 | 389929.9343 | 722858.1774 | 1096861.0937 | 1356548.4586 | 1533123.21 | 100% | 1533123.21
Manaus-AM, 02 de Maio de 2017
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
BLOCO 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | % | SUBTOTAL
1 | PAREDES | 30799.395 | 30799.395 |  |  |  |  | 7.195% | 61598.79
|  | 50% | 50%
2 | ESQUADRIAS | 110036.91 | 110036.91 |  |  |  |  | 25.71% | 220073.82
|  | 50% | 50%
3 | FERRAGENS |  |  | 3681.7 | 3681.7 |  |  | 0.8601% | 7363.4
|  |  |  | 50% | 50%
4 | VIDROS |  |  | 82769.218 | 35472.522 |  |  | 13.81% | 118241.74
|  |  |  | 70% | 30%
5 | COBERTURA | 2172.31 | [5 empty] | 0.2537% | 2172.31
100%
6 | REVESTIMENTOS |  | 2651.42 | 2651.42 |  |  |  | 0.6194% | 5302.84
|  |  | 50% | 50%
7 | FORROS |  |  |  | 5573.8 |  |  | 0.651% | 5573.8
100%
8 | PINTURAS |  | 11911.635 | 11911.635 | 11911.635 | 11911.635 |  | 5.565% | 47646.54
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
9 | PAVIMENTAÇÕES |  | 6159.255 | 12318.51 | 6159.255 |  |  | 2.878% | 24637.02
|  |  | 25% | 50% | 25%
10 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA |  |  | 34275.705 | 17137.8525 | 17137.8525 |  | 8.007% | 68551.41
|  |  |  | 50% | 25% | 25%
11 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 6105.9825 | 12211.965 | 6105.9825 | 2.853% | 24423.93
[5 empty] | 25% | 50% | 25%
12 | INST. ELÉTRICA |  |  |  | 4811.4675 | 9622.935 | 4811.4675 | 2.248% | 19245.87
[5 empty] | 25% | 50% | 25%
13 | INS. TELECOMUNICAÇÃO | [5 empty] | 10674.47 | 1.247% | 10674.47
100%
14 | INST. C. A INCÊNDIO |  |  |  |  | 30886.92 |  | 3.608% | 30886.92
100%
15 | INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS |  |  | 11454.57 |  |  |  | 1.338% | 11454.57
100%
16 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 9439.71 | 9439.71 |  |  |  | 2.205% | 18879.42
|  |  | 50% | 50%
17 | COMUNICAÇÃO VISUAL/TÁTIL |  |  |  |  | 12323.18 | 12323.18 | 2.879% | 24646.36
[6 empty] | 50% | 50%
18 | BANCADAS |  |  |  | 35450.855 | 70901.71 | 35450.855 | 16.56% | 141803.42
[5 empty] | 25% | 50% | 25%
19 | DIVERSOS |  |  | 12965.98 |  |  |  | 1.514% | 12965.98
100%
| SUBTOTAL | 143008.615 | 170998.325 | 181468.448 | 126305.0695 | 164996.1975 | 69365.955
| SUBTOTAL ACUMULADO | 143008.615 | 314006.94 | 495475.388 | 621780.4575 | 786776.655 | 856142.61 | 100% | 856142.61
Manaus-AM, 02 de Maio de 2017
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
INSTALAÇÕES EXTERNAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | % | SUBTOTAL
1 | ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO |  | 2693.475 | 5386.95 | 2693.475 |  |  | 13.58% | 10773.9
|  |  | 25% | 50% | 25%
2 | INST. ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1099.59 |  |  |  |  | 1.386% | 1099.59
100%
3 | INST. ELÉTRICA |  | 16865 | 16865 | 33730 |  |  | 85.03% | 67460
|  |  | 25% | 25% | 50%
| SUBTOTAL |  | 20658.065 | 22251.95 | 36423.475 | - | -
-
| SUBTOTAL ACUMULADO |  | 20658.065 | 42910.015 | 79333.49 | 79333.49 | 79333.49 | 100% | 79333.49
-
Manaus-AM, 02 de Maio de 2017
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
URBANIZAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | % | SUBTOTAL
1 | ESTACIONAMENTO |  |  | 10350.051 | 13800.068 | 10350.051 |  | 11.6% | 34500.17
|  |  |  | 30% | 40% | 30%
2 | CALÇADAS DE ACESSO |  |  |  | 2569.81 |  |  | 0.8637% | 2569.81
100%
3 | TOTEM |  |  |  | 64888.58 |  |  | 21.81% | 64888.58
100%
4 | JARDINAGEM | [5 empty] | 17740.8 | 5.963% | 17740.8
100%
4 | MURO COM GRADE |  |  | 35566.454 | 35566.454 | 53349.681 | 53349.681 | 59.77% | 177832.27
|  |  |  | 20% | 20% | 30% | 30%
| SUBTOTAL | - | - | 45916.505 | 116824.912 | 63699.732 | 71090.481
| SUBTOTAL ACUMULADO | - | - | 45916.505 | 162741.417 | 226441.149 | 297531.63 | 100% | 297531.63
Manaus-AM, 02 de Maio de 2017
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
RESERVATÓRIO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | % | SUBTOTAL
1 | ESTRUTURA | 7953.9 | 7953.9 |  |  |  |  | 23.94% | 15907.8
|  | 50% | 50%
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 5819.08 |  |  |  | 8.759% | 5819.08
100%
3 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA |  |  | 3922.605 | 3922.605 |  |  | 11.81% | 7845.21
|  |  |  | 50% | 50%
4 | PINTURAS |  |  | 2911.635 | 2911.635 |  |  | 8.765% | 5823.27
|  |  |  | 50% | 50%
5 | PAVIMENTAÇÕES |  | 1353.54 |  |  |  |  | 2.037% | 1353.54
100%
6 | INST HIDRÁULICA/INCÊNDIO |  |  |  | 9925.545 | 9925.545 |  | 29.88% | 19851.09
[5 empty] | 50% | 50%
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1059.575 | 1059.575 |  | 3.19% | 2119.15
[5 empty] | 50% | 50%
8 | INST.C.DESC.ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 3859.675 | 3859.675 |  | 11.62% | 7719.35
[5 empty] | 50% | 50%
| SUBTOTAL | 7953.9 | 9307.44 | 12653.32 | 21679.035 | 14844.795 | -
| SUBTOTAL ACUMULADO | 7953.9 | 17261.34 | 29914.66 | 51593.695 | 66438.49 | 66438.49 | 100% | 66438.49
Manaus-AM, 02 de Maio de 2017
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
SUBESTAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | % | SUBTOTAL
1 | ESQUADRIAS |  | 1735.92 |  |  |  |  | 1.538% | 1735.92
100%
2 | PINTURAS |  | 4149.59 |  |  |  |  | 3.676% | 4149.59
100%
3 | PAVIMENTAÇÕES |  | 4203.08 |  |  |  |  | 3.723% | 4203.08
100%
4 | INSTALAÇÃO ALTA TENSÃO |  |  | 30943.76 | 30943.76 |  |  | 54.82% | 61887.52
|  |  |  | 50% | 50%
5 | INSTALAÇÃO BAIXA TENSÃO |  |  | 20457.44 | 20457.44 |  |  | 36.24% | 40914.88
|  |  |  | 50% | 50%
6
| SUBTOTAL | - | 10088.59 | 51401.2 | 51401.2 | - | -
| SUBTOTAL ACUMULADO | - | 10088.59 | 61489.79 | 112890.99 | 112890.99 | 112890.99 | 100% | 112890.99
Manaus-AM, 02 de Maio de 2017
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
IMPLANTAÇÃO E SERV. FINAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | % | SUBTOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | 5298.86 | [5 empty] | 17.41% | 5298.86
100%
3 | SERV. FINAIS | [5 empty] | 25131.01 | 82.59% | 25131.01
100%
| SUBTOTAL | 5298.86 | - | - | - | - | 25131.01
| SUBTOTAL ACUMULADO | 5298.86 | 5298.86 | 5298.86 | 5298.86 | 5298.86 | 30429.87 | 100% | 30429.87
Manaus-AM, 02 de Maio de 2017
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
ADMINISTR. E TRANSPORTES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | % | SUBTOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 7693.058 | 10733.4723 | 15673.2254 | 17410.605 | 13155.4973 | 8951.922 | 81.48% | 73617.78
|  | 10.45% | 14.58% | 21.29% | 23.65% | 17.87% | 12.16%
2 | TRANSPORTES | 1749.1576 | 2440.4514 | 3563.5947 | 3958.6198 | 2991.1431 | 2035.3834 | 18.52% | 16738.35
|  | 10.45% | 14.58% | 21.29% | 23.65% | 17.87% | 12.16%
| SUBTOTAL | 9442.2156 | 13173.9238 | 19236.8201 | 21369.2247 | 16146.6404 | 10987.3054
| SUBTOTAL ACUMULADO | 9442.2156 | 22616.1393 | 41852.9594 | 63222.1842 | 79368.8246 | 90356.13 | 100% | 90356.13
Manaus-AM, 02 de Maio de 2017

## BDI
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
BDI -SERVIÇOS
MANAUS-AM , 02 DE MAIO DE 2017.
CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
BDI EQUIPAMENTOS
MANAUS-AM , 02 DE MAIO DE 2017.

## LS
MANAUS-AM , 02 DE MAIO DE 2017.
MANAUS-AM , 02 DE MAIO DE 2017.