## GERAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 10.11.2016
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | % | SUBTOTAL
01 | BLOCO COMUNICAÇÃO | - | 75345.42 | 93343.53 | 124458.04 | 214409.249 | 431982.3425 | 484525.1275 | 524994.493 | 315470.628 | 91840.09 | 32626.6 | 129907.7 | 17000 | 79.93% | 2535903.22
2 | PASSAGENS COBERTAS | - | - | - | - | - | - | 9462.89 | 11045.3 | 17422.5 | 3972.35 | 1692.35 | - | - | 1.374% | 43595.39
3 | INSTALAÇÕES EXTERNAS | - | - | - | - | - | - | - | 17060 | 34853.6 | 24309.7 | 14361.1 | - | - | 2.855% | 90584.4
4 | SUBESTAÇÃO | - | - | - | - | - | - | 22230.31 | 66640.29 | 47508.2 | 43567.48 | - | - | - | 5.672% | 179946.28
5 | DEMOLIÇÕES | 18428.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5809% | 18428.8
6 | IMPLANTAÇÃO E SERV. FINAIS | 32164.67 | 14059.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26509.2 | 2.293% | 72733.2
7 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3945.0127 | 7326.8674 | 7743.545 | 10324.7219 | 17647.6776 | 34372.2061 | 40917.6116 | 48446.2401 | 31976.4516 | 12824.5401 | 3542.5395 | 8846.3036 | 3486.28 | 7.294% | 231399.9973
| SUBTOTAL | 54538.4827 | 96731.6174 | 101087.075 | 134782.7619 | 232056.9266 | 466354.5486 | 557135.9391 | 668186.3231 | 447231.3796 | 176514.1601 | 52222.5895 | 138754.0036 | 46995.48
| SUBTOTAL ACUMULADO | 54538.4827 | 151270.1001 | 252357.1752 | 387139.937 | 619196.8636 | 1085551.4122 | 1642687.3513 | 2310873.6745 | 2758105.0541 | 2934619.2142 | 2986841.8037 | 3125595.8073 | 3172591.2873 | 100% | 3172591.2873

## COMUNICAÇÃO
BLOCO DE COMUNICAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | % | SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS PELIMINARES | MÊS 2: 13116.4 | 0.5172% | 13116.4
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO | MÊS 2: 62229.02; MÊS 3: 93343.53; MÊS 4: 124458.04; MÊS 5: 124458.04; MÊS 6: 124458.04; MÊS 7: 93343.53 | 24.54% | 622290.2
3 | ESTRUTURA METÁLICA | MÊS 6: 101122.385; MÊS 7: 101122.385 | 7.975% | 202244.77
4 | PAREDES | MÊS 5: 39099.775; MÊS 6: 19549.8875; MÊS 7: 19549.8875 | 3.084% | 78199.55
5 | DIVISÓRIAS | MÊS 8: 97570; MÊS 9: 97570 | 7.695% | 195140
6 | ESQUADRIAS ELEM. MADEIRA | MÊS 7: 51330.2; MÊS 8: 51330.2 | 4.048% | 102660.4
7 | FERRAGENS | MÊS 8: 13280; MÊS 9: 13280 | 1.047% | 26560
8 | VIDROS | MÊS 10: 40516 | 1.598% | 40516
9 | COBERTURA | MÊS 6: 45830.4 | 1.807% | 45830.4
10 | REVESTIMENTOS | MÊS 5: 21738.83; MÊS 6: 21738.83; MÊS 7: 65216.49 | 4.286% | 108694.15
11 | FORROS | MÊS 7: 56247.205; MÊS 8: 56247.205 | 4.436% | 112494.41
12 | PINTURAS | MÊS 5: 29112.604; MÊS 8: 58225.208; MÊS 9: 58225.208 | 5.74% | 145563.02
13 | PAVIMENTAÇÕES | MÊS 6: 119282.8; MÊS 7: 71569.68; MÊS 8: 47713.12 | 9.408% | 238565.6
14 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA | MÊS 9: 34067.32 | 1.343% | 34067.32
15 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | MÊS 8: 8460; MÊS 9: 8460 | 0.6672% | 16920
16 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | MÊS 8: 2791.5 | 0.1101% | 2791.5
17 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | MÊS 8: 7390 | 0.2914% | 7390
18 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | MÊS 8: 36000 | 1.42% | 36000
19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | MÊS 7: 26145.75; MÊS 8: 130728.75; MÊS 9: 78437.25; MÊS 10: 26145.75 | 10.31% | 261457.5
20 | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA | MÊS 8: 15258.51; MÊS 9: 25430.85; MÊS 10: 10172.34 | 2.006% | 50861.7
21 | INSTALAÇÃO C. A INCÊNDIO | MÊS 11: 16752 | 0.6606% | 16752
22 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | MÊS 11: 868.6; MÊS 12: 868.6 | 0.0685% | 1737.2
23 | COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL | MÊS 12: 22039.1 | 0.8691% | 22039.1
24 | BANCADAS E ARMÁRIOS | MÊS 10: 15006; MÊS 11: 15006 | 1.183% | 30012
25 | ELEVADOR | MÊS 12: 107000 | 4.219% | 107000
26 | PAISAGISMO | MÊS 13: 17000 | 0.6704% | 17000
| SUBTOTAL | - | 75345.42 | 93343.53 | 124458.04 | 214409.249 | 431982.3425 | 484525.1275 | 524994.493 | 315470.628 | 91840.09 | 32626.6 | 129907.7 | 17000
| SUBTOTAL ACUMULADO | - | 75345.42 | 168688.95 | 293146.99 | 507556.239 | 939538.5815 | 1424063.709 | 1949058.202 | 2264528.83 | 2356368.92 | 2388995.52 | 2518903.22 | 2535903.22 | 100% | 2535903.22

## PASSAGENS
PASSAGENS COBERTAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | % | SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS PELIMINARES | MÊS 7: 985.04 | 2.26% | 985.04
2 | FUNDAÇÕES | MÊS 7: 8477.85 | 19.45% | 8477.85
3 | ESTRUTURA METÁLICA | MÊS 8: 10110; MÊS 9: 10110 | 46.38% | 20220
4 | COBERTURA | MÊS 9: 5032.5 | 11.54% | 5032.5
5 | PINTURAS | MÊS 8: 935.3; MÊS 10: 1692.35; MÊS 11: 1692.35 | 9.909% | 4320
6 | PAVIMENTAÇÕES | MÊS 9: 2280; MÊS 10: 2280 | 10.46% | 4560
| SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | 9462.89 | 11045.3 | 17422.5 | 3972.35 | 1692.35
| SUBTOTAL ACUMULADO | - | - | - | - | - | - | 9462.89 | 20508.19 | 37930.69 | 41903.04 | 43595.39 |  |  | 100% | 43595.39

## EXTERNAS
INSTALAÇÕES EXTERNAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | % | SUBTOTAL
1 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | MÊS 8: 6806; MÊS 9: 12137; MÊS 10: 12137 | 34.31% | 31080
2 | INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO | MÊS 11: 4764.4 | 5.26% | 4764.4
3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | MÊS 8: 10254; MÊS 9: 20140.6; MÊS 10: 9596.7; MÊS 11: 9596.7 | 54.74% | 49588
4 | INSTALAÇÃO DE C. A INCÊNDIO | MÊS 9: 2576; MÊS 10: 2576 | 5.688% | 5152
| SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | 17060 | 34853.6 | 24309.7 | 14361.1
| SUBTOTAL ACUMULADO | - | - | - | - | - | - | - | 17060 | 51913.6 | 76223.3 | 90584.4 |  |  | 100% | 90584.4

## SUBST
SUBSTAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | % | SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS PELIMINARES | MÊS 7: 1053.36 | 0.5854% | 1053.36
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | MÊS 7: 21176.95 | 11.77% | 21176.95
3 | PAREDES | MÊS 8: 7931.9 | 4.408% | 7931.9
4 | ESQUADRIAS | MÊS 8: 9724 | 5.404% | 9724
5 | COBERTURA | MÊS 8: 6531.65 | 3.63% | 6531.65
6 | REVESTIMENTOS | MÊS 8: 10423.14 | 5.792% | 10423.14
7 | PINTURAS | MÊS 8: 3112.5; MÊS 9: 3940.72 | 3.92% | 7053.22
8 | PAVIMENTAÇÕES | MÊS 8: 28917.1 | 16.07% | 28917.1
9 | INSTALAÇÃO ALTA TENSÃO | MÊS 9: 27971.1; MÊS 10: 27971.1 | 31.09% | 55942.2
10 | INSTALAÇÃO BAIXA TENSÃO | MÊS 9: 15596.38; MÊS 10: 15596.38 | 17.33% | 31192.76
| SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | 22230.31 | 66640.29 | 47508.2 | 43567.48
| SUBTOTAL ACUMULADO | - | - | - | - | - | - | 22230.31 | 88870.6 | 136378.8 | 179946.28 |  |  |  | 100% | 179946.28

## DEMO
DEMOLIÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | % | SUBTOTAL
1 | FUNDAÇÕES | MÊS 1: 15194.4 | 82.45% | 15194.4
2 | REMOÇÃO DE ENTULHO | MÊS 1: 3234.4 | 17.55% | 3234.4
| SUBTOTAL | MÊS 1: 18428.8
| SUBTOTAL ACUMULADO | MÊS 1: 18428.8 | 100% | 18428.8

## IMPL. SERV
IMPLANTAÇÃO E SERVIÇSO FINAIS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | % | SUBTOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | MÊS 1: 32164.67; MÊS 2: 14059.33 | 63.55% | 46224
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | MÊS 13: 26509.2 | 36.45% | 26509.2
| SUBTOTAL | 32164.67 | 14059.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26509.2
| SUBTOTAL ACUMULADO | 32164.67 | 46224 | 46224 | 46224 | 46224 | 46224 | 46224 | 46224 | 46224 | 46224 | 46224 | 46224 | 72733.2 | 100% | 72733.2

## ADM
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | % | SUBTOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3945.0127 | 7326.8674 | 7743.545 | 10324.7219 | 17647.6776 | 34372.2061 | 40917.6116 | 48446.2401 | 31976.4516 | 12824.5401 | 3542.5395 | 8846.3036 | 3486.28 | 100% | 231400
|  | 1.705% | 3.166% | 3.346% | 4.462% | 7.626% | 14.85% | 17.68% | 20.94% | 13.82% | 5.542% | 1.531% | 3.823% | 1.507%
| SUBTOTAL | 3945.0127 | 7326.8674 | 7743.545 | 10324.7219 | 17647.6776 | 34372.2061 | 40917.6116 | 48446.2401 | 31976.4516 | 12824.5401 | 3542.5395 | 8846.3036 | 3486.28
| SUBTOTAL ACUMULADO | 3945.0127 | 11271.8801 | 19015.4252 | 29340.147 | 46987.8246 | 81360.0307 | 122277.6423 | 170723.8825 | 202700.3341 | 215524.8742 | 219067.4137 | 227913.7173 | 231399.9973 | 100% | 231400